ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ на ПС 220кВ «Погорелово»

в рамках программы установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА  на объекте ОАО «ФСК ЕЭС».

1. Общие положения.

  - Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00), условиями договора.

  - Настоящее техническое задание определяет основные требования к Исполнителю работ, требования к проведению работ: состав и объём работ, характеристику объектов, порядок организации работ, требования к отчётным материалам, сроки выполнения работ и другие дополнительные условия.

  - Порядок проведения работ:

- общестроительные работы;

Объект: ПС 220 кВ «Погорелово», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга – Ростовское ПМЭС, местонахождение: Ростовская область, г. Каменском районе, г. Каменск-Шахтинск, ст. Погорелово, ул. Шолохова 5А.

  - Сроки выполнения работ: июль-декабрь 2015г.

2.Требования к Исполнителю и организации работ.

- Исполнитель должен отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на объектах, правил пожарной и промышленной безопасности.

- Исполнитель несёт ответственность за все действия собственного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Организация безопасного производства работ должна выполняться исполнителем в соответствии с требованиями раздела 13 ПОТ Р М-016-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- Исполнитель должен иметь организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда применительно к конкретной электроустановке.

- Исполнитель до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.

- Исполнитель до начала производства работ направляет на имя директора ПМЭС, на объектах которого планируется проведение работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда в соответствии с п. 2.3. Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель исполнителя.

- оригинал сопроводительного письма (приложение 1 к ТЗ) должно быть исполнено на фирменном бланке исполнителя, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем исполнителя и содержать следующие сведения:

- наименование объекта, на котором планируется проведение работ;

- сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;

- ссылка на реквизиты договора-подряда на строительно-монтажные, работы;

- указание фамилии, имени, отчества, паспортных данных, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных этим работникам руководителем подрядной организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска (по форме СНиП 12-03-2001), выдачи наряда-допуска (по форме СНиП 12-03-2001), право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады в наряде по форме ПОТРМ-016-2001;

- списки работников, допущенных к специальным видам работ, требующие дополнительного обучения (стропальщик, рабочий люльки, электрогазосварщик и т.д.);

- списки работников, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными машинами (кранами, кранами-манипуляторами, вышками);

- запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил), и его квалификация соответствует выполняемой работе»;

- номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ;

- перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты ПМЭС;

- комплект документов по охране труда в соответствии с перечнем (приложение 2 к ТЗ).

2.7. Во время работы все работники исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с типовыми нормами сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлением, средствами пожаротушения, и правильно их использовать.

2.8. Работы должны быть выполнены в соответствии:

с рабочей документацией: «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220кВ Погорелово с расширением РУ 220кВ и 110кВ».

- настоящим техническим заданием;

- проектом производства работ;

- с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ.

2.9. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по объекту выполненных работ не позднее трех дней после окончания работ.

2.10. По  окончании  работ Исполнитель  принимает  участие  в  работе  приемочной  комиссии  по  объекту выполненных работ.

3.Состав и объем работ.

| № п/п | Наименование работ | Руководящий документ | Обеспечение материалами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение строительных работ: Пристройка к существующему зданию ОПУ 220КВ; Фундаменты под автотрансформатор (АТ-2), трансформатор собственных нужд №1 и №2; Резервуар противопожарного запаса воды емкостью 100м³; Маслосборник емкостью 100м³; Водонепроницаемый выгреб емкостью 100м³. | Согласно рабочей документации | Материалы заказчика |

4.Сроки работ.*

| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пристройка к существующему зданию ОПУ 220КВ; | 20.07.2015 | 31.12.2015 |
| 2. | Фундаменты под автотрансформатор (АТ-2), трансформатор собственных нужд №1 и №2; | 20.07.2015 | 31.12.2015 |
| 3. | Резервуар противопожарного запаса воды емкостью 100м³; | 20.07.2015 | 31.12.2015 |
| 4. | Маслосборник емкостью 100м³; | 20.07.2015 | 31.12.2015 |
| 5. | Водонепроницаемый выгреб емкостью 100м³. | 20.07.2015 | 31.12.2015 |

* сроки работ могут быть скорректированы.

Таблица составлена в соответствии  с графиком производства работ на ПС 220кВ Погорелово по установке второго автотрансформатора мощностью 125 МВА с расширением РУ 220кВ и 110кВ  (Основные работы). (Приложение №2).

5.Требования к гарантийным обязательствам.

5.1. Гарантийный срок на выполненные

монтажных и пусконаладочных работ составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами «Акта  сдачи-приемки выполненных работ»

5.2.В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Исполнителя, после приемки объекта в эксплуатацию – Исполнитель производит их устранение за свой счёт.